关于共同开展"助力成长暖心包"公益项目的

合作协议

甲方（项目管理方）： 贵州省厚德公益基金会

| 组织机构代码： | 【请填写甲方统一社会信用代码】 |
| --- | --- |
| 住所： | 贵州省贵阳市观山湖区北大资源梦想城9-A01栋37层 |
| 联系人： | 钱寿福 |
| 联系电话： | 18224615463 |
| 电子邮箱： | 【请填写甲方电子邮箱】 |
| 乙方（项目执行方）： | 习水县苍灵社会工作服务中心 |
| 组织机构代码： | 【请填写乙方统一社会信用代码】 |
| 住所： | 贵州省遵义市习水县东皇街道金龙社区1栋2单元1楼 |
| 联系人： | 冉旭林 |
| 联系电话： | 17785245110 |
| 电子邮箱： | 【请填写乙方电子邮箱】 |
| 丙方（项目筹资方）： | 广州市番禺区明月关助服务中心 |
| 组织机构代码： | 【请填写丙方统一社会信用代码】 |
| 住所： | 广东省广州市番禺区桥南街南郊路63号204 |
| 联系人： | 冯健祥 |
| 联系电话： | 18054228751 |
| 电子邮箱： | 【请填写丙方电子邮箱】 |

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》《慈善组织公开募捐管理办法》等相关法律法规，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就共同开展"助力成长暖心包"公益项目（以下简称"本项目"）事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 项目情况及合作背景

项目名称： 助力成长暖心包

项目周期： 自本协议生效之日起至 2027 年 6 月 30 日止。如项目提前完成或需延期，须经三方书面确认。

项目地点： 贵州省遵义市习水县（具体学校名单由乙方调研后，经甲方审核确认）。

4. 公开募集备案号：【请填写慈善中国平台备案号】

项目备案链接：https://cszg.mca.gov.cn

5. 合作背景及原则：

背景：为了更好地落实粤黔社会组织协作，引导广东及其它区域慈善资金助力贵州乡村教育事业发展，鉴于甲方是依法登记成立并具有公开募捐资格的慈善组织，致力于公益项目的管理与实施。乙方是依法登记的社会服务机构，具备在习水等项目地执行公益项目的专业能力和经验。丙方是广东省内依法登记的社会组织，在广东区域及其它区域有一定的社会资源，具备为本项目筹集慈善资金和项目执行质量监督的能力。

原则：三方遵循合法、公益、公开、精准、高效的原则，明确分工，协同合作，共同完成本项目的项目合规备案、资金筹集、物资采购、分装运输、现场发放、信息反馈、效果评估及总结归档等全流程工作，确保项目顺利落地，保障受益学生权益，维护捐赠方合法权益及公益慈善事业公信力。

第二条 合作内容与分工

三方共同完成以下工作，具体分工如下：

1. 项目备案及募捐：甲方负责通过慈善中国平台完成项目合规备案及募捐信息发布。

2. 学校筛选与受益对象确定：乙方负责实地调研，提出受益学校及受益群体（学生）建议名单，经甲方审核确认后执行。丙方享有知情权与监督权。

3. 善款募集及分发：丙方通过甲方发布的募捐信息（甲方官方网站及微信公众号平台）通过线上社会媒体渠道进行转发，线下企业一对一走访开展募捐倡导。

4. 物资采购：甲方负责供应商筛选、确定、采购、质量核验与验收，供应商确认后，乙方、丙方享有知情权。

5. 物资签收及仓储分装：乙方负责为甲方采购的慈善物资进行物流签收、仓储及按受益学校及受益群体进行分装。

6. 物流运输：乙方负责协调货运车辆或志愿者车辆开展物流运输。

7. 现场发放：乙方负责组织实施现场发放，完善物资发放签收表，甲方负责物资发放到受益人核查、丙方参与监督和项目绩效评估。

8. 信息公示：甲方负责在"慈善中国"平台及官方网站（官方微信公众号）等渠道进行信息公开。

9. 项目绩效评估：甲方负责牵头开展项目收支情况决算及项目执行效果评估报告编制，乙方负责项目执行情况报告编制、丙方负责项目绩效评估及督导工作表填写。

10. 项目资料归档：甲方负责统一归档项目资金收支财务凭证原件及受益人签收物资名单及受益人回访表原件存档，乙方、丙方按甲方提供资料副本（复印件）存档备查。

第三条 甲方的权利与义务

核心权利：

(1) 对本项目进行整体统筹、监督管理，审核项目执行计划、采购预算、受益学生名单、物资采购方案等关键文件。

(2) 监督乙方、丙方履约情况，有权查阅乙方项目相关的执行费用财务凭证、物资台账、发放记录、影像资料等全部档案。

(3) 对项目执行过程中的偏差提出书面整改要求；情节严重或拒不整改的，有权暂停拨付项目执行费用或终止合作。

(4) 拥有本项目的品牌所有权与对外宣传的最终审核权，统一对外口径。

(5) 资金处置权：若本项目实际筹款金额不足以覆盖全部执行计划，或项目终止后有剩余善款，甲方有权依据《慈善法》第五十七条及相关规定，在履行必要的公示程序后，将剩余善款用于与本项目宗旨相同或相近的甲方其他慈善项目，并将处理情况向社会公开。

核心义务：

(1) 项目备案：负责本项目的公开募捐方案备案、项目变更等事项在"慈善中国"平台的备案、维护与信息更新。

(2) 资金管理：负责项目全部资金的接收、专户管理，确保专款专用。严格按照经审批的预算和本协议约定审核拨付开展物资采购和项目执行费用。

(3) 采购管理：负责供应商的筛选、确定、物资采购、质量核验与验收，确保采购流程合规（如询价、比价）、物资质量符合国家相关标准。

(4) 信息公开：负责在"慈善中国"平台及甲方官网、公众号等渠道，及时发布项目进展、财务披露等信息，接受社会监督。

(5) 票据开具：负责为有票据需求的捐赠人开具《贵州省公益事业捐赠统一票据》。

(6) 档案管理：负责审核并统一保管乙方、丙方提交的全部项目执行与项目绩效评估资料（包括但不限于签收单、影像资料、评估问卷等），确保档案完整、可追溯，接受审计与监督。

结项总结：项目结束后，负责审核总结报告，推动成果公示与传播。

第四条 乙方的权利与义务

核心权利：

(1) 在本协议约定范围内，自主安排人力、物力开展执行项目具体工作。开展项目所需的必要费用按资金使用总额的百分之三列支。

(2) 项目执行费按项目执行计划预算表约定申请项目执行经费，项目执行经费可用于因项目执行所产生物流、分装劳务、交通费用、志愿者补贴和项目人员补助发放等。

获得甲方、丙方在项目执行过程中的必要指导与资料支持。

核心义务：

(1) 项目点对接：负责与项目学校对接、实地调研，筛选并提交符合项目捐赠条件的学校及受益学生名单，供甲方审核。

(2) 物资管理：负责物资的仓储、分装、防潮防损管理，以及物流运输的协调，确保物资安全、账物相符，并建立清晰的入库、出库台账。

(3) 志愿者组织与管理：负责招募、培训、管理志愿者，参与分装、发放、走访等工作，并为志愿者购买必要的人身意外伤害保险。

(4) 活动执行：负责现场捐赠发放仪式、个别受益学生上门走访发放等活动的具体组织实施，保障活动现场安全与秩序，并制定应急预案。

(5) 实施反馈：负责收集项目实施过程中的数据、师生及家长反馈，按每次集中发放活动向甲方提交项目实施情况简报。

(6) 资料提交：完整收集、整理签收单（需有受益人签字或手印）、活动现场影像资料（照片、视频）、评估问卷等原始档案，及时提交甲方审核留存。

配合宣传：在保护受益人隐私的前提下，配合甲方、丙方提供真实、正面的学生故事及使用素材用于项目宣传。

第五条 丙方的权利与义务

1. 核心权利：

(1) 按捐赠方意愿及本协议约定，监督项目资金与物资的采购、使用和库存结转情况，有权查阅项目执行与财务收支凭证。

(2) 参与项目重要节点（如物资采购、现场发放、效果评估）的监督与见证。

(3) 依法、依约使用项目信息开展筹资宣传与捐赠人反馈，彰显公益价值。

2. 核心义务：

(1) 资金募集：负责对接捐赠人、依法开展合法筹资活动，确保项目所需资金足额、及时到位。丙方因开展筹资所产生的必要成本（交通费、差旅费）由甲方承担，筹资成本不能超过筹集总额的百分之二，丙方因筹资产生相关费用时与甲方先行沟通，获书面授权后，方可列支相关成本费用。

(2) 合规承诺：丙方保证其筹资行为严格遵守《慈善法》及《慈善组织公开募捐管理办法》等规定，不得进行任何形式的诱导捐赠、捐赠返利、强制摊派、虚假宣传等违法违规行为。未经甲方授权不得自行开展线下募集，不得自行收取或代收募集资金。若因丙方筹资行为引发法律风险或声誉损害，导致捐赠人或其它第三人投诉、举报或诉讼导致其它方损失或声誉受损的，丙方应承担全部违约责任。

(3) 活动参与：积极参与项目捐赠仪式、发放活动等，配合甲乙两方开展项目执行与宣传。

捐赠沟通：负责与捐赠人的日常对接、信息反馈，及时传递项目进展与成效，维护良好的捐赠人关系。

第六条 资金与物资管理

1. 资金管理：

(1) 本项目所有筹集资金必须全部进入甲方指定的银行账户，由甲方进行统一管理和会计核算。

(2) 项目资金实行预算管理，专款专用。任何支出均需符合经三方确认的《项目执行预算表》。

(3) 项目执行费拨付流程：乙方根据项目执行计划提交《拨款申请》及相应票据，经甲方审核后，方可拨付。

丙方通过线上分发、线下一对一倡导募集的资金，统一通过捐赠二维码扫描或对公转账的方式进入公开募捐账户，不得私人设立募捐箱和代捐行为。甲方在扣除必要的项目管理费用（不超过本项目总筹款额的10%，符合《中华人民共和国慈善法》第六十条规定）后，剩余资金应全额用于本项目物资采购和项目执行。

2. 物资管理：

(1) 物资由甲方统一采购。甲方应建立规范的采购流程，确保采购价格公允、质量合格。

(2) 乙方负责物资的仓储、分装与运输，应建立详细的《物资入库单》和《物资出库单》，确保账物相符。

物资发放时，乙方应制作《物资签收表》，由每位受益学生或其监护人签字（或按手印）确认，并拍照留存。

第七条 信息公开与宣传

甲方作为信息公开主体，应按照《慈善组织信息公开办法》的要求，在"慈善中国"平台及甲方官方渠道，及时、真实、完整地公开项目进展、财务报告等信息，甲方应在以下时限内完成信息公开：(1) 募捐情况：每季度结束后15日内；(2) 项目执行情况：每半年结束后30日内；(3) 项目结项报告：项目结束后60日内。

所有对外宣传内容必须真实、正面，并严格保护受益学生的个人隐私（如面部需打码处理、不使用全名等）。未经学生监护人书面同意，不得将涉及学生个人及家庭隐私的信息用于任何形式的宣传。

涉及项目重大活动的宣传，应由甲方统一策划和发布，三方共享宣传素材，联合传播。

第八条 安全与风险防控

安全责任：乙方作为活动执行方，对发放现场的学生安全、秩序安全、物资安全负首要责任，必须制定并落实安全预案。

风险应对：遇极端天气、交通阻断、物资质量问题等突发情况，三方应及时沟通，协商调整方案，并做好记录。

质量追溯：若因物资质量问题导致受益人人身或财产损害，由采购责任方（甲方）先行承担责任，再向供应商追偿。

验收要求：甲方应在物资验收时要求供应商提供：(1) 产品合格证；(2) 法定质检机构出具的质量检测报告（有效期内的）；(3) 供应商营业执照及生产/销售许可证复印件备查。

第九条 违约责任

任何一方未履行本协议约定的义务，或履行义务不符合约定，给项目造成延误、损失或给守约方声誉损害的，应承担公开媒体赔礼道歉，造成损失的应承担全部损失。且违约方应向守约方支付违约行为涉及金额20%的违约金。

本协议所称"全部损失"包括但不限于：因违约造成的直接损失和间接损失，以及守约方为保障权利及维护声誉而产生的律师费、诉讼费、保全费、执行费、项目审计费、差旅费等必要费用。

任何一方出现以下行为之一的，视为严重违约，守约方有权单方解除本协议，并要求违约方赔偿因此造成的全部损失：

(1) 擅自挪用、截留、侵占项目资金或物资；

(2) 在项目执行中弄虚作假，虚列成本费用、提供虚假资料；

(3) 丙方出现本协议第五条第2款第(2)项所述的违规筹资行为；

(4) 泄露捐赠人、受益人个人隐私，造成不良后果。

因不可抗力导致本协议无法履行的，三方互不承担违约责任，但应共同协商善后事宜，妥善处理剩余资金和物资。

第十条 协议期限与终止

合同期限：本协议自三方签字盖章之日起生效，至2027年6月30日项目完结并完成所有结项工作（包括但不限于财务审计、档案归档、信息公开）后自动终止。

提前终止：经三方协商一致，可以书面形式提前终止本协议。出现本协议第九条第2款约定的严重违约情形时，守约方可书面通知违约方解除本协议。

终止后处理：协议提前终止后，三方应在一个月内完成项目清算，剩余资金和物资按本协议第三条第一款第(5)项处理。

第十一条 争议解决

因履行本协议发生的任何争议，三方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向贵阳市观山湖区人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

本协议未尽事宜，由三方另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，如有冲突，以补充协议为准。

本协议一式陆份，甲乙丙三方各执两份，每份具有同等法律效力。

本协议自三方签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）： 贵州省厚德公益基金会

| 法定代表人 / 授权代表（签字）： |  |
| --- | --- |
| 日期： | 年 月 日 |

乙方（盖章）： 习水县苍灵社会工作服务中心

| 法定代表人 / 授权代表（签字）： |  |
| --- | --- |
| 日期： | 年 月 日 |

丙方（盖章）： 广州市番禺区明月关助服务中心

| 法定代表人 / 授权代表（签字）： |  |
| --- | --- |
| 日期： | 年 月 日 |